10
2

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН»
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН»
Утвержден 

Распоряжением Председателя КСП МО «Камызякский район»
       от  30 декабря 2019г. № 11325
Камызяк2019
Содержание

1.Общие положения   …………………………………3
2. Цели и задачи  планирования  ……………………..  4

3. Плановые документы контрольно-счетной палаты
 муниципального образования «Камызякский район»………………………………….      4
4. Формирование и утверждение плановых документов контрольно-счетной палаты муниципального образования «Камызякский район»…………….        5

5. Форма, структура и содержание плановых документов …………….7
6.  Корректировка плановых документов  контрольно-счетной палаты муниципального образования «Камызякский район»……………….          7                                                                                 
7. Контроль исполнения плановых документов контрольно-счетной палаты муниципального образования «Камызякский район» …………….…8
8. Приложение №1 Форма плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования «Камызякский район» на год...............               9
9. Приложение № 2 Форма плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования «Камызякский район»

натекущий период
…………………………………………………..              10
1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности СОД  «Планирование работы контрольно-счетной палаты муниципального образования «Камызякский район» (далее – Стандарт) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования, Положением оконтрольно-счетной палате муниципального образования «Камызякский район». 
1.2. Настоящий Стандарт  разработан в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 12.05.2012  № 21К (854)) и Решением Совета муниципального образования «Камызякский район» №153 от 24.10.2016г.
1.3.  При разработке настоящего Стандарта использован Стандарт Счетной палаты Российской Федерации СОД 12. «Планирование работы Счетной палаты Российской Федерации», утвержденный  Коллегией Счетной палаты Российской Федерации  (протокол от 22.07.2011 г. № 39К (806)),проект СОД «Планирование работы контрольно-счетного органа муниципального образования», разработанный Научно-методической комиссией Союза МКСО.
1.4. Целью Стандарта является установление принципов, правил и процедур планирования работы контрольно-счетной палаты муниципального образования «Камызякский район» (далее-КСП МО «Камызякский район») для обеспечения эффективной организации  осуществления полномочий.

1.5. Задачами настоящего Стандарта являются:

- определение видов плановых документов;
- установление порядка формирования и утверждения плановых документов КСП МО «Камызякский район»;

- определение требований к форме, структуре и содержанию плановых документов КСП МО «Камызякский район»;

- установление порядка корректировки и контроля исполнения плановых документов КСП МО «Камызякский район».
1.6. Планирование осуществляется с учетом направлений деятельности КСП МО «Камызякский район».
1.7. Основные термины:
контрольное мероприятие – проверка, ревизия, обследование или аудит эффективности, проводимые  в соответствии с утвержденным планом работы КСП МО «Камызякский район»;
экспертно-аналитическое мероприятие - это организационная форма осуществления экспертно-аналитической деятельности, посредством которой обеспечивается реализация задач, функций и полномочий КСП МО «Камызякский район», которое осуществляется путем проведения анализа, мониторинга, оценки и экспертизы.
Объектами контрольного мероприятия являются объекты, в отношении которых  КСП МО «Камызякский район» осуществляются определенные контрольные действия.

Программно-целевой метод планирования заключается в формировании и закреплении в плановых документах КСП МО «Камызякский район»стратегических задач, 
приоритетных направлений и тематики контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности. 

Нормативный метод планирования заключается в разработке и использовании критериев, определяющих выбор предмета, объектов и сроков проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также нормативов, определяющих финансовые, материальные и трудовые затраты на их проведение, системную периодичность, специфику проверки отдельных объектови других факторов.
2. Цели и задачи планирования
2.1. Целью планирования является обеспечение эффективности и производительности работы КСП МО «Камызякский район».

2.2. Задачами планирования являются:

- определение приоритетных направлений деятельности КСП МО «Камызякский район»;
- обеспечение контроля по всем видам и направлениямдеятельности КСП МО «Камызякский район»;
- оптимальное распределение трудовых ресурсов;

- установление оптимальных сроков осуществления мероприятий.
2.3. Планирование должно основываться на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- сочетания  перспективного и текущего планирования;

- непрерывности планирования;

- комплексности планирования (по всем видам и направлениям деятельности КСП МО «Камызякский район»);
-распределения контрольных мероприятий по главным администраторам бюджетных средств;
- рациональности распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций КСП МО «Камызякский район»;
- периодичности проведения мероприятий на объектах контроля; 
- координации планов работы КСП МО «Камызякский район»с планами работы органов финансового контроля (далее – контрольных органов). 

2.4. Планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых КСП МО «Камызякский район», а также эффективность использования трудовых, материальных, информационных и иных ресурсов.
2.5.  При планировании могут использоваться программно-целевой и нормативный метод планирования, либо отдельные  сочетания отдельных их элементов.
3. Плановые документы КСП МО «Камызякский район»
3.1. В КСП МО «Камызякский район»формируются и утверждаются следующие основные плановые документы- план работы КСП МО «Камызякский район»на год (далее – годовой план).
3.2. Плановые документы КСП МО «Камызякский район»должны быть согласованы между собой и не противоречить друг другу.

3.3. Планы работы КСП МО «Камызякский район»формируютсяисходя из необходимости обеспечения всех полномочий КСП МО «Камызякский район», предусмотренных действующим законодательством, всестороннего системного контроля исполнения бюджета муниципального образования и управления муниципальным имуществом.
3.4. Годовой план определяет перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению в очередном году. Указанный план утверждается председателем КСП МО «Камызякский район».
4. Формирование и утверждение плановых документов 
4.1. Плановые документы КСП МО «Камызякский район»подлежат утверждению до начала планируемого периода.
4.2. Формированиегодового плана работы включает осуществление следующих действий:

- подготовку предложений в проект годового плана;

- составление проекта годового плана;

- согласование проекта годового плана;

- рассмотрение проекта годового плана и его утверждение.
4.2.1. Планирование деятельности КСП МО «Камызякский район»осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования, а также Соглашений с муниципальными образованиями Камызякского района.
4.2.2. Обязательному включению в план работы контрольно-счетногоорганаподлежат поручения Главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования.

4.2.3. Подготовка предложений в проект годового плана работы по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиямосуществляется председателем, специалистами.
4.2.4. Подготовка предложений о проведении мероприятий с участием других контрольных органовосуществляется в порядке, предусмотренном заключенными соглашениями с указанными органами.

4.2.5.  При подготовке предложений о включении в проект годового плана мероприятий, планируемых к проведению совместно (параллельно) с иными контрольно-счетными органами, необходимо учитывать положения стандартов и регламентов, регулирующих деятельность вышеуказанных органов, а также порядок взаимодействия.

4.2.6.  При определении перечня мероприятий и сроков их реализации по возможности  осуществляется координация планов работы КСП МО «Камызякский район» с планами работы других контрольных органов. Координация осуществляется в порядке, предусмотренном соглашениями о взаимодействии, заключенными с вышеуказанными органами, а также согласно соответствующим стандартам.
4.2.7. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемые в проект годового плана работы должны учитывать:

- вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;

- перечень объектов контрольного мероприятия либо возможность ответственного исполнителя самостоятельно установить перечень объектов проверки;

- планируемые сроки проведения мероприятия;

- проверяемый период;

-наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования средств бюджетамуниципального образования и муниципальной собственности и (или) деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;
- объем средств, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

- сроки и результаты проведения предшествующих контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах;

- данные о планируемых трудовых затратах на его проведение, рассчитанные исходя из численности исполнителей и срока проведения мероприятия.
Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиямКСП МО «Камызякский район», установленным действующим законодательством.

4.2.8. При определении планируемого срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения всех его этапов (подготовительного, основного и заключительного).
Срок исполнения контрольных мероприятий, целью которых является определение законности и целевого использования средств бюджета муниципального образования и муниципальной собственности не должен превышать 3 месяцев. 

Планируемый срок исполнения аудита эффективности не должен превышать 6 месяцев.
Срок исполнения экспертно-аналитического мероприятия не должен превышать 3 месяца.
Срок проведения контрольных действий непосредственно на одном объекте,как правило, не должен превышать 30 календарных дней.
4.2.9. Проект годового плана должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним, и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки. 

4.3.Формированиетекущего плана осуществляется  председателем КСП МО «Камызякский район».

Предложения в проект текущего планавносятсяпредседателем, специалистамиКСП МО «Камызякский район».

4.4. Планирование проведения контрольных мероприятий на одном объекте в различные периоды времени в течение  одного календарного года не допускается.

В случае необходимости  проведения в планируемом периоде контрольных действий на одном объекте по нескольким направлениям деятельности КСП МО «Камызякский район» указанные действия планируются к проведению в рамках одного комплексного мероприятия.

5. Форма, структура и содержание плановых документов

5.1. Планы работы имеют следующую табличную форму:
- план работы КСП МО «Камызякский район»на год (приложение № 1);

- план работы КСП МО «Камызякский район»на месяц (приложение № 2);

5.2. Планы работы содержат согласованные по срокам и перечни планируемых мероприятий.

5.3. Наименования разделов, подразделов и комплексов мероприятий годового плана работы должны отражать осуществление контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности, а также мероприятий по обеспечению деятельности КСП МО «Камызякский район».

5.4.  В графе «Наименование» отражаются наименования планируемых мероприятий. По контрольным мероприятиям в данной графе указываются также объекты мероприятия. По экспертно-аналитическим мероприятиям возможно указания тип мероприятия (мониторинг, экспертиза, обследование и в др.). 
5.5. В годовом плане работы вграфе «Срок исполнения» указывается квартал.
6. Корректировка плановых документов 

6.1. Корректировка планов работы осуществляется в порядке, предусмотренном для их утверждения. 

6.2. При подготовке предложений об изменении планов работы необходимо исходить из минимизации его корректировки.

6.3.  Предложения по корректировке годового плана могут вноситься  в случаях:

- изменения федерального или регионального законодательства, правовых актов  муниципального образования;
- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

- реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

- отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия;

- возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие мероприятий организационного характера, продолжительной болезни, увольнения сотрудников, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками.
- информации правоохранительных органов;
-обращений Главы муниципального образования, депутатов  представительного органа муниципального образования.
6.4. Корректировка планов работы КСП МО «Камызякский район» может осуществляться в виде:
- изменения наименования мероприятий;

- изменения сроков проведения мероприятий;

- изменения состава, ответственных за проведение мероприятий;

- исключения мероприятий из плана;

- включения дополнительных мероприятий в план. 
6.5. В случае принятия председателем КСП МО «Камызякский район» решения о внесении изменений в годовой план соответствующие изменения вносятся в текущий планКСП МО «Камызякский район».
6.6. Предложения представительного органа муниципального образования, Главы муниципального образования по изменению плана работыКСП МО «Камызякский район» рассматриваются  председателем КСП МО «Камызякский район» в 10-дневный срок со дня поступления.
7. Контроль исполнения плановых документов 

7.1. Основной задачей контроля исполнения плановых документов является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения предусмотренныхмероприятий.
7.2. Контроль исполнения годового и текущего плана работы осуществляет председатель. 
Приложение № 1

к Стандарту

УТВЕРЖДЕН

распоряжением
председателя контрольно-счетногооргана
План работы Контрольно-счетногооргана
муниципального образования
на ___ год
	№
п/п
	 Наименование
	Документ – основание для включения в план
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4

	1. Контрольно-ревизионные мероприятия

	
	
	
	

	2.Экспертно-аналитическаямероприятия 

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Организационно-информационные мероприятия
	
	
	
	


4. Последующий контроль
	
	
	
	


Председатель    Контрольно-счетногооргана                                                                                                               Ф.И.О
Приложение № 2

к Стандарту 
УТВЕРЖДЕН

распоряжением 

председателя контрольно-счетного органа

ПЛАН

работы контрольно-счетногооргана
на _____________________

месяц
	Дата
	Проводимые мероприятия (разрабатываемые документы)
	Ответственный исполнитель
	Примечание

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	


